## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-001 | VIALIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE PIRUL | E23-02-U02-01-001 C1 | 15-MAY-19 | 15-OCT-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-52444 | 1341721.18 | 0 | 0 | 0 | 1328369.0699 | 0 | 0 | 1288518.01 | 0 | 0 | 0 | 39851.07 | 39851.07 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-002 | ELECTRIFICACION MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E23-02-U02-01-002 C1 | 07-JUN-19 | 07-JUN-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-53232 | 947785.99 | 0 | 0 | 0 | 947785.99 | 0 | 0 | 919352.41 | 0 | 0 | 0 | 28433.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-002 | ELECTRIFICACION MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E23-02-U02-01-002 C1A1 | 19-MAR-20 | 20-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53232 | 28706.96 | 0 | 0 | 0 | 28706.96 | 0 | 0 | 27845.75 | 0 | 0 | 0 | 861.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-002 | ELECTRIFICACION MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | E23-02-U02-01-002 C1A2 | 22-ABR-20 | 22-OCT-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-EQU-PRV-53232 | 6150.27 | 0 | 0 | 0 | 6150.27 | 0 | 0 | 5965.76 | 0 | 0 | 0 | 184.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-003 | BANQUETAS CONDOMINIO PIRUL | E23-02-U02-01-003 C1 | 19-JUN-19 | 19-DIC-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53553 | 28914.93 | 0 | 0 | 0 | 12987.973 | 0 | 0 | 12598.33 | 0 | 0 | 0 | 389.64 | 389.64 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-004 | GUARNICIÓN CONDOMINIO PIRUL | E23-02-U02-01-004 C1 | 19-JUN-19 | 19-OCT-19 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53593 | 13215.59 | 0 | 0 | 0 | 13215.59 | 0 | 0 | 12819.12 | 0 | 0 | 0 | 396.47 | 396.47 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-005 | MURO DE CONTENCION ECOMUR EN PIRUL | E23-02-U02-01-005 C1 | 28-JUL-19 | 28-DIC-19 | ECOMUR SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-54380 | 754722.4 | 0 | 0 | 0 | 754722.4 | 0 | 0 | 732080.74 | 0 | 0 | 0 | 22641.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-005 | MURO DE CONTENCION ECOMUR EN PIRUL | E23-02-U02-01-005 C2 | 05-NOV-19 | 05-FEB-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57609 | 95849.74 | 0 | 0 | 0 | 95849.74 | 0 | 0 | 92974.25 | 0 | 0 | 0 | 2875.49 | 2875.49 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO COND. PIRUL | E23-02-U02-01-006 C1 | 19-JUL-19 | 19-DIC-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-54406 | 163765.61 | 0 | 0 | 0 | 163765.61 | 0 | 0 | 158852.64 | 0 | 0 | 0 | 4912.97 | 4912.97 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-006 | DRENAJE SANITARIO COND. PIRUL | E23-02-U02-01-006 C1A1 | 24-JUL-20 | 24-OCT-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-54406 | 28246.04 | 0 | 0 | 0 | 28246.04 | 0 | 0 | 27398.66 | 0 | 0 | 0 | 847.38 | 847.38 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-007 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-02-U02-01-007 C1 | 29-AGO-19 | 29-DIC-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55586 | 172756.83 | 0 | 0 | 0 | 172651.64 | 0 | 0 | 167472.1 | 0 | 0 | 0 | 5179.55 | 5179.55 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-007 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-02-U02-01-007 C2 | 21-OCT-19 | 21-FEB-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57146 | 79611.4 | 0 | 0 | 0 | 30558.8045 | 0 | 0 | 29642.06 | 0 | 0 | 0 | 916.76 | 916.76 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-007 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-02-U02-01-007 C3 | 31-MAR-20 | 31-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-61521 | 88231.11 | 0 | 0 | 0 | 31563.8416 | 0 | 0 | 30616.92 | 0 | 0 | 0 | 946.92 | 946.92 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-007 | CISTERNA DE CONCRETO ARMADO | E23-02-U02-01-007 C4 | 12-OCT-21 | 12-DIC-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-73767 | 56667.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL COND PIRUL | E23-02-U02-01-008 C1 | 20-AGO-19 | 20-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55255 | 35179.9 | 0 | 0 | 0 | 35179.9 | 0 | 0 | 34124.5 | 0 | 0 | 0 | 1055.4 | 1055.4 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-008 | DRENAJE PLUVIAL COND PIRUL | E23-02-U02-01-008 C1A1 | 26-MAY-20 | 26-AGO-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55255 | 26502.93 | 0 | 0 | 0 | 26502.93 | 0 | 0 | 25707.84 | 0 | 0 | 0 | 795.09 | 795.09 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-009 | AGUA POTABLE COND. PIRUL | E23-02-U02-01-009 C1 | 25-AGO-19 | 25-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55365 | 116553.22 | 0 | 0 | 0 | 116553.22 | 0 | 0 | 113056.63 | 0 | 0 | 0 | 3496.6 | 3496.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-010 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO DE PIRUL | E23-02-U02-01-010 C1 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55778 | 67012.73 | 0 | 0 | 0 | 67012.73 | 0 | 0 | 65002.37 | 0 | 0 | 0 | 2010.38 | 2010.38 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-010 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO DE PIRUL | E23-02-U02-01-010 C1A1 | 10-DIC-19 | 10-FEB-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55778 | 2415.06 | 0 | 0 | 0 | 2415.06 | 0 | 0 | 2342.61 | 0 | 0 | 0 | 72.45 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-011 | PAVIMENTO EN COND PIRUL | E23-02-U02-01-011 C1 | 30-SEP-19 | 30-DIC-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-56503 | 266384.31 | 0 | 0 | 0 | 263478.0654 | 0 | 0 | 255573.72 | 0 | 0 | 0 | 7904.34 | 7904.34 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 02 | FRENTE 02 - PIRUL | E23-02-U02-01-012 | PINTURA EN ESTACIONAMIENTO PIRUL | E23-02-U02-01-012 C1 | 30-ENE-20 | 30-MAR-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59954 | 59553.19 | 0 | 0 | 0 | 58432.6648 | 0 | 0 | 56679.68 | 0 | 0 | 0 | 1752.98 | 1752.98 | 0 | 0 | 0 | 0