## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-001 | ELECTRIFICACION MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-001 C1 | 14-JUN-19 | 14-JUN-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53489 | 1369300.94 | 0 | 0 | 0 | 1366419.23 | 0 | 0 | 1325426.64 | 0 | 0 | 0 | 40992.59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-001 | ELECTRIFICACION MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-001 C1 A01 | 29-JUL-20 | 29-NOV-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53489 | 54205.35 | 0 | 0 | 0 | 54205.35 | 0 | 0 | 52579.19 | 0 | 0 | 0 | 1626.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-002 | VIALIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-002 C1 | 11-JUL-19 | 11-JUL-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-54122 | 691566.3 | 0 | 0 | 0 | 691566.3 | 0 | 0 | 670819.31 | 0 | 0 | 0 | 20746.99 | 20746.99 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-003 C1 | 06-AGO-19 | 06-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-54855 | 546161.81 | 0 | 0 | 0 | 546161.81 | 0 | 0 | 529777.03 | 0 | 0 | 0 | 16384.85 | 16384.85 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 A1R1 | 14-AGO-20 | 14-FEB-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63962 | 130228.41 | 0 | 0 | 0 | 130228.41 | 0 | 0 | 130228.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 C1 | 29-AGO-19 | 29-NOV-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55582 | 230723.08 | 0 | 0 | 0 | 230565.3 | 0 | 0 | 223648.34 | 0 | 0 | 0 | 6916.96 | 6916.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 | CISTERNAS DE CONCRETO FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-004 C2 | 21-OCT-19 | 21-OCT-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57155 | 33297.4 | 0 | 0 | 0 | 33297.4 | 0 | 0 | 32298.48 | 0 | 0 | 0 | 998.92 | 998.92 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-005 | MURO DE CONTENCION ECOMUR FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-005 C1 | 09-SEP-19 | 09-DIC-19 | ECOMUR SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-55730 | 846088.47 | 0 | 0 | 0 | 846088.47 | 0 | 0 | 820705.82 | 0 | 0 | 0 | 25382.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-006 | GUARNICIONES FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-006 C1 | 01-OCT-19 | 01-DIC-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-56493 | 26906.26 | 0 | 0 | 0 | 26284.9224 | 0 | 0 | 25496.37 | 0 | 0 | 0 | 788.55 | 788.55 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-007 | BANQUETAS COND FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-007 C1 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57184 | 90250.76 | 0 | 0 | 0 | 89953.2683 | 0 | 0 | 87254.69 | 0 | 0 | 0 | 2698.61 | 2698.61 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-007 | BANQUETAS COND FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-007 C2 | 26-JUL-21 | 26-OCT-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PRV-71835 | 8549.98 | 0 | 0 | 0 | 8549.98 | 0 | 0 | 8549.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-008 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO BETEL | E23-03-U02-01-008 C1 | 19-NOV-19 | 19-ENE-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57970 | 101152.8 | 0 | 0 | 0 | 100750.4932 | 0 | 0 | 97727.95 | 0 | 0 | 0 | 3022.56 | 3022.56 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-008 | ADOPASTO Y DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO BETEL | E23-03-U02-01-008 C1 A1 | 08-JUL-20 | 08-OCT-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57970 | 6507.66 | 0 | 0 | 0 | 6507.66 | 0 | 0 | 6312.43 | 0 | 0 | 0 | 195.23 | 195.23 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-009 | CARPETA ASFALTICA 4CM BETEL | E23-03-U02-01-009 C1 | 22-NOV-19 | 22-DIC-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-58235 | 458048.98 | 0 | 0 | 0 | 457628.4306 | 0 | 0 | 443899.57 | 0 | 0 | 0 | 13728.86 | 13728.86 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-010 | DRENAJE PLUVIAL BETEL | E23-03-U02-01-010 C1 | 30-DIC-19 | 30-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59292 | 116387.34 | 0 | 0 | 0 | 116387.34 | 0 | 0 | 112895.71 | 0 | 0 | 0 | 3491.62 | 3491.62 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-011 | AGUA POTABLE EN BETEL | E23-03-U02-01-011 C1 | 30-DIC-19 | 30-DIC-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-59291 | 219945.53 | 0 | 0 | 0 | 219945.53 | 0 | 0 | 213347.16 | 0 | 0 | 0 | 6598.37 | 6598.37 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-012 | BASE HIDRAULICA EN ESTACIONAMIENTOS DE BETEL | E23-03-U02-01-012 C1 | 28-FEB-20 | 28-MAY-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-60774 | 81720.93 | 0 | 0 | 0 | 81720.93 | 0 | 0 | 79269.3 | 0 | 0 | 0 | 2451.63 | 2451.63 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-013 | CORTE EN ESTACIONAMIENTO BETEL | E23-03-U02-01-013 C1 | 03-ABR-20 | 03-SEP-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-61661 | 199138.18 | 0 | 0 | 0 | 199138.18 | 0 | 0 | 193164.03 | 0 | 0 | 0 | 5974.15 | 5974.15 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-014 | NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CONDOMINIO BETEL | E23-03-U02-01-014 C1 | 07-JUL-20 | 07-DIC-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63105 | 67498.31 | 0 | 0 | 0 | 67498.31 | 0 | 0 | 65473.36 | 0 | 0 | 0 | 2024.95 | 2024.95 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 03 | FRENTE 03 - FRAMBOYAN | E23-03-U02-01-014 | NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN CONDOMINIO BETEL | E23-03-U02-01-014 C1A01 | 15-SEP-21 | 30-SEP-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-73137 | 63020.7 | 0 | 0 | 0 | 63020.7 | 0 | 0 | 63020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0