## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-001 | DESPALME SECTOR LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-001 C1 | 28-JUN-19 | 28-SEP-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-53845 | 505570.37 | 0 | 0 | 0 | 505570.37 | 0 | 0 | 490403.26 | 0 | 0 | 0 | 15167.11 | 15167.11 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DE LECHUGILLA | E23-04-U02-01-002 C1 | 25-OCT-19 | 25-FEB-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-57275 | 1413026.2 | 0 | 0 | 0 | 1413026.2 | 0 | 0 | 1370635.41 | 0 | 0 | 0 | 42390.79 | 42390.79 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-003 | MURO DE CONTENCIÓN KEYSTONE EN LECHUGUILLA 1A PARTE | E23-04-U02-01-003 C1 | 25-NOV-19 | 25-DIC-20 | ECOMUR SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-58345 | 1774537.6 | 0 | 0 | 0 | 1774537.6 | 0 | 0 | 1721301.45 | 0 | 0 | 0 | 53236.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-004 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS LECHUGUILLA (BOMBAS) | E23-04-U02-01-004 C3 | 29-ENE-20 | 29-MAR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-FDB-59925 | 84999.8 | 0 | 0 | 0 | 56666.5333 | 0 | 0 | 54966.53 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-004 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS LECHUGUILLA (BOMBAS) | E23-04-U02-01-004 C4 | 17-SEP-21 | 17-NOV-21 | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-73140 | 49033.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO DE LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-005 C1 | 18-MAR-20 | 18-JUL-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-61199 | 440913.81 | 0 | 0 | 0 | 440913.81 | 0 | 0 | 427686.4 | 0 | 0 | 0 | 13227.41 | 13227.41 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-006 | MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-006 C1 | 15-FEB-21 | 15-FEB-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-68108 | 1311437.21 | 0 | 0 | 0 | 1311437.21 | 0 | 0 | 1272094.34 | 0 | 0 | 0 | 39343.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-006 | MEDIA, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-006 C1a01 | 27-ABR-21 | 30-ABR-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-68108 | 238762.22 | 0 | 0 | 0 | 238762.22 | 0 | 0 | 231599.35 | 0 | 0 | 0 | 7162.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL EN LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-007 C1 | 11-JUN-20 | 11-AGO-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62590 | 51452.46 | 0 | 0 | 0 | 51452.46 | 0 | 0 | 49908.89 | 0 | 0 | 0 | 1543.57 | 1543.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-008 | GUARNICIÓN EN COND LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-008 C1 | 16-JUN-20 | 16-SEP-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62716 | 26624.68 | 0 | 0 | 0 | 26294.3652 | 0 | 0 | 25505.53 | 0 | 0 | 0 | 788.84 | 788.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-009 | CARPETA ASFÁLTICA COND LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-009 C1 | 15-JUN-20 | 15-DIC-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-62657 | 458087.96 | 0 | 0 | 0 | 458087.96 | 0 | 0 | 444345.32 | 0 | 0 | 0 | 13742.64 | 13742.64 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-010 | AGUA POTABLE EN COND LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-010 C1 | 31-JUL-20 | 31-ENE-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63681 | 207680.07 | 0 | 0 | 0 | 207680.07 | 0 | 0 | 201449.67 | 0 | 0 | 0 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-011 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS LECHUGUILLA. (ESTRUCTURA NUEVA) | E23-04-U02-01-011 C1 | 13-AGO-20 | 13-DIC-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63987 | 84840.21 | 0 | 0 | 0 | 84840.21 | 0 | 0 | 84840.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-011 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS LECHUGUILLA. (ESTRUCTURA NUEVA) | E23-04-U02-01-011 C2 | 14-AGO-20 | 14-FEB-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63988 | 231222.35 | 0 | 0 | 0 | 224451.2867 | 0 | 0 | 217717.72 | 0 | 0 | 0 | 6733.57 | 6733.57 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-011 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS LECHUGUILLA. (ESTRUCTURA NUEVA) | E23-04-U02-01-011 C2 A1 | 12-OCT-20 | 12-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-63988 | 44522.78 | 0 | 0 | 0 | 44522.78 | 0 | 0 | 44522.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-012 | DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO DE CONDOMINIO | E23-04-U02-01-012 C1 | 28-SEP-20 | 28-DIC-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-65127 | 11559.52 | 0 | 0 | 0 | 10876.9235 | 0 | 0 | 10550.6 | 0 | 0 | 0 | 326.31 | 326.31 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-012 | DENTELLON EN ESTACIONAMIENTO DE CONDOMINIO | E23-04-U02-01-012 C1A1 | 02-OCT-20 | 02-FEB-21 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-65127 | 33084.66 | 0 | 0 | 0 | 31157.733 | 0 | 0 | 30223 | 0 | 0 | 0 | 934.74 | 934.74 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-013 | BANQUETA COND LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-013 C1 | 15-FEB-21 | 15-JUL-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-68097 | 91985.84 | 0 | 0 | 0 | 91985.84 | 0 | 0 | 91985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPR | 04 | FRENTE 04 - LECHUGILLA | E23-04-U02-01-014 | ADOPASTO EN ESTACIONAMIENTO DE LECHUGUILLA | E23-04-U02-01-014 C1 | 26-FEB-21 | 26-FEB-22 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PRV-68418 | 75733.86 | 0 | 0 | 0 | 60253.4168 | 0 | 0 | 58445.78 | 0 | 0 | 0 | 1807.63 | 1807.63 | 0 | 0 | 0 | 0