## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01 | AFORO DE POZO | E20-00-I01-01 AFORO DE P. | 07-SEP-18 | 07-NOV-18 | PERFORACION EQUIPO Y BOMBEO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-46184 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 111591.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-001 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA CONTROL DE OBRA EN PEDREGAL DEL RIO. | E20-00-U02-01-001 C1 | 18-JUL-19 | 18-SEP-19 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-SER-RE7-54159 | 285360.37 | 0 | 0 | 0 | 285360.37 | 0 | 0 | 285360.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-002 | DESPALME DE TERRENO NATURAL EN FRACCIONAMIENTO | E20-00-U02-01-002 C1 | 16-JUL-19 | 16-SEP-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-FDB-54264 | 463024.39 | 0 | 0 | 0 | 463024.39 | 0 | 0 | 449133.66 | 0 | 0 | 0 | 13890.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-003 | DERRIBO DE ARBOLES PEDREGAL DEL RIÓ | E20-00-U02-01-003 C1 | 19-JUL-19 | 19-DIC-19 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-54443 | 757594.36 | 0 | 0 | 0 | 757594.36 | 0 | 0 | 757594.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-004 | DESMANTELAMIENTO DE MEDIA Y BAJA TENSION AEREA | E20-00-U02-01-004 C1 | 05-AGO-19 | 05-AGO-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-54832 | 41154.84 | 0 | 0 | 0 | 41154.84 | 0 | 0 | 39920.2 | 0 | 0 | 0 | 1234.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-005 | LINEA DE MEDIA TENSIÓN PROVISIONAL AÉREA | E20-00-U02-01-005 C1 | 19-AGO-19 | 19-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-55234 | 158163.63 | 0 | 0 | 0 | 158163.63 | 0 | 0 | 153418.72 | 0 | 0 | 0 | 4744.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-006 | SERVICIO DE LABORATORIO | E20-00-U02-01-006 C1 | 28-AGO-19 | 28-MAR-20 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-55516 | 360160.71 | 0 | 0 | 0 | 347297.8275 | 0 | 0 | 347297.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-002 | DRENAJE EN EXTERIOR A FRACCIONAMIENTO | E20-00-I01-01-002 R1 | 29-ABR-20 | 29-JUN-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62043 | 602550.65 | 0 | 0 | 0 | 602550.65 | 0 | 0 | 584474.13 | 0 | 0 | 0 | 18076.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-003 | LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ACOMETIDA DE FRACCIONAMIENTO | E20-00-I01-01-003 C1 | 22-NOV-19 | 22-ENE-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-58240 | 298497.34 | 0 | 0 | 0 | 296624.45 | 0 | 0 | 287725.7 | 0 | 0 | 0 | 8898.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-007 | DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES | E20-00-U02-01-007 C1 | 25-NOV-19 | 25-DIC-19 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58313 | 943804.72 | 0 | 0 | 0 | 943804.72 | 0 | 0 | 943804.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-008 | DEMOLICION DE CISTERNA | E20-00-U02-01-008 C1 | 25-NOV-19 | 25-DIC-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58362 | 48260.11 | 0 | 0 | 0 | 48260.11 | 0 | 0 | 48260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-009 | MEDIA TENSION PARA POZO Y ZONA COMERCIAL PARA PEDREGAL | E20-00-U02-01-009 C1 | 25-NOV-19 | 25-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-RE7-58728 | 107770.5 | 0 | 0 | 0 | 107322.28 | 0 | 0 | 104102.6 | 0 | 0 | 0 | 3219.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-010 | TRANSPLANTE DE ARBOLES EN PEDREGAL DEL RIO | E20-00-U02-01-010 C1 | 20-ENE-20 | 20-MAR-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-59666 | 889138.84 | 0 | 0 | 0 | 889138.84 | 0 | 0 | 889138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-011 | DERRIBO DE 106 ARBOLES | E20-00-U02-01-011 C1 | 20-ENE-20 | 20-MAR-20 | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-59662 | 258215.44 | 0 | 0 | 0 | 258215.44 | 0 | 0 | 258215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-012 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA DE 10 DIC A 9 DE MAYO 2020 | E20-00-U02-01-012 C1 | 13-FEB-20 | 13-MAY-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-60357 | 249682.75 | 0 | 0 | 0 | 249682.75 | 0 | 0 | 249682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-013 | LIMPIEZA DE VIALIDAD Y ACCESOS | E20-00-U02-01-013 | 03-MAR-20 | 03-MAR-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-60814 | 40599.97 | 0 | 0 | 0 | 40599.97 | 0 | 0 | 40599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-004 | COLECTOR PLUVIAL SOBRE CARRETERA SAN JUAN-TEQUISQUIAPAN | E20-00-I01-01-004 C1 | 27-MAR-20 | 27-DIC-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-61459 | 4234039.51 | 0 | 0 | 0 | 4234039.51 | 0 | 0 | 4234039.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-004 | COLECTOR PLUVIAL SOBRE CARRETERA SAN JUAN-TEQUISQUIAPAN | E20-00-I01-01-004 C1A1 | 28-OCT-20 | 28-DIC-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-61459 | 700000.2 | 0 | 0 | 0 | 699946.1452 | 0 | 0 | 699946.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-004 | COLECTOR PLUVIAL SOBRE CARRETERA SAN JUAN-TEQUISQUIAPAN | E20-00-I01-01-004 C2 | 19-MAR-21 | 19-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-68870 | 36684.21 | 0 | 0 | 0 | 36684.21 | 0 | 0 | 36684.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-014 | INTERCONEXIÓN RED DE DRENAJE DE FRACCIONAMIENTO A LINEA MUNICIPAL | E20-00-U02-01-014 C1 | 20-ABR-20 | 20-AGO-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61874 | 130966.88 | 0 | 0 | 0 | 130966.88 | 0 | 0 | 127037.87 | 0 | 0 | 0 | 3929.01 | 3929.01 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-014 | INTERCONEXIÓN RED DE DRENAJE DE FRACCIONAMIENTO A LINEA MUNICIPAL | E20-00-U02-01-014 C2 | 18-MAR-21 | 31-MAY-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-68837 | 26334.67 | 0 | 0 | 0 | 26334.67 | 0 | 0 | 26334.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-015 | SERVICIO DE LABORATORIO 3 MESES 2020 | E20-00-U02-01-015 C1 | 14-MAY-20 | 14-AGO-20 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62184 | 161798.72 | 0 | 0 | 0 | 161798.72 | 0 | 0 | 161798.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-016 | SERVICIO DE LABORATORIO 9 MESES 2020 | E20-00-U02-01-016 C1 | 14-MAY-20 | 14-NOV-20 | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62183 | 476205.29 | 0 | 0 | 0 | 476205.29 | 0 | 0 | 476205.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-017 | CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO | E20-00-U02-01-017 C1 | 05-MAY-20 | 05-JUL-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62074 | 59841.56 | 0 | 0 | 0 | 59841.56 | 0 | 0 | 58046.31 | 0 | 0 | 0 | 1795.25 | 1795.25 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-005 | MURO DE CONTENCIÓN EN PLATAFORMA DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE | E20-00-I01-01-005 C1 | 01-JUN-20 | 01-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62393 | 413688.27 | 0 | 0 | 0 | 413688.27 | 0 | 0 | 401277.62 | 0 | 0 | 0 | 12410.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-018 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA 10 DE MAYO A 31 DICIEMBRE´20 | E20-00-U02-01-018 C1 | 26-JUN-20 | 26-DIC-20 | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62897 | 362639.27 | 0 | 0 | 0 | 362639.27 | 0 | 0 | 362639.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-006 | CIMENTACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE | E20-00-I01-01-006 C1 | 22-JUN-20 | 22-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62798 | 199239.26 | 0 | 0 | 0 | 199239.26 | 0 | 0 | 193262.1 | 0 | 0 | 0 | 5977.18 | 5977.18 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-007 | PLATAFORMA DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE | E20-00-I01-01-007 C1 | 29-JUN-20 | 29-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62929 | 539825.37 | 0 | 0 | 0 | 539825.37 | 0 | 0 | 523630.6 | 0 | 0 | 0 | 16194.76 | 16194.76 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-007 | PLATAFORMA DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE | E20-00-I01-01-007 C2 | 27-AGO-20 | 27-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-64344 | 9659.1 | 0 | 0 | 0 | 9659.1 | 0 | 0 | 9659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-008 | EXCAVACION PARA VASO REGULADOR EN AREA VERDE CENTRAL | E20-00-I01-01-008 C1 | 24-JUN-20 | 24-JUL-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62826 | 711572.27 | 0 | 0 | 0 | 711572.27 | 0 | 0 | 690225.1 | 0 | 0 | 0 | 21347.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-009 | LINEA DE CONDUCCION Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXIÓN FRACC PEDREGAL (PUEBLO QUIETO) | E20-00-I01-01-009 C1 | 26-JUN-20 | 26-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-62945 | 872691.37 | 0 | 0 | 0 | 872691.37 | 0 | 0 | 846510.63 | 0 | 0 | 0 | 26180.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-010 | RETIRO E INSTALACIÓN DE WALLPACK, VARIADOR ITM´S Y TRABAJOS ELECTROMECANICOS Y SERVICIOS PARA TANQUE DE PUEBLO QUIETO | E20-00-I01-01-010 C1 | 15-JUL-20 | 15-ENE-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-63289 | 694148.19 | 0 | 0 | 0 | 694148.19 | 0 | 0 | 673323.74 | 0 | 0 | 0 | 20824.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-011 | TANQUE ELEVADO DE 250M3 CON LINEAS DE LLENADO, DISTRIBUCION Y DE SERVICIO | E20-00-I01-01-011 C1 | 15-JUL-20 | 15-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-63291 | 3565643.45 | 0 | 0 | 0 | 3565643.45 | 0 | 0 | 3458674.14 | 0 | 0 | 0 | 106969.3 | 106969.3 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-011 | TANQUE ELEVADO DE 250M3 CON LINEAS DE LLENADO, DISTRIBUCION Y DE SERVICIO | E20-00-I01-01-011 C1A01 | 02-JUN-21 | 30-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-70706 | 748077.22 | 0 | 0 | 0 | 748077.22 | 0 | 0 | 725634.9 | 0 | 0 | 0 | 22442.32 | 22442.32 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-012 | CAJAS DE VALVULAS TIPO III Y PZAS ESP DE AGUA POTABLE DE FRACCTO | E20-00-I01-01-012 | 11-AGO-20 | 11-ENE-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-63892 | 150926.3 | 0 | 0 | 0 | 150926.3 | 0 | 0 | 150926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-013 | TERRACERÍAS EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E20-00-I01-01-013 c1 | 20-NOV-20 | 20-NOV-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66285 | 124974.85 | 0 | 0 | 0 | 124974.85 | 0 | 0 | 121225.6 | 0 | 0 | 0 | 3749.25 | 3749.25 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-014 | CARPETA ASFALTICA EN CARRIL DE DESACELERACION | E20-00-I01-01-014 C1 | 24-NOV-20 | 30-JUN-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66338 | 350178.46 | 0 | 0 | 0 | 350178.46 | 0 | 0 | 339673.11 | 0 | 0 | 0 | 10505.35 | 10505.35 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-015 | BANQUETAS EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E20-00-I01-01-015 C1 | 24-NOV-20 | 24-NOV-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66328 | 40664.66 | 0 | 0 | 0 | 40664.66 | 0 | 0 | 39444.73 | 0 | 0 | 0 | 1219.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-016 | GUARNICIÓN EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E20-00-I01-01-016 C1 | 24-NOV-20 | 24-ABR-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66337 | 59550.14 | 0 | 0 | 0 | 42677.8766 | 0 | 0 | 42677.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-018 | ARREGLO DE CONJUNTO PARA POZO (OBRA CIVIL) | E20-00-I01-01-018 C1 | 16-DIC-20 | 16-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66921 | 344355.18 | 0 | 0 | 0 | 344355.18 | 0 | 0 | 334024.52 | 0 | 0 | 0 | 10330.66 | 10330.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-018 | ARREGLO DE CONJUNTO PARA POZO (OBRA CIVIL) | E20-00-I01-01-018 C1A1 | 21-SEP-21 | 21-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-66921 | 28227.17 | 0 | 0 | 0 | 28227.17 | 0 | 0 | 27380.35 | 0 | 0 | 0 | 846.82 | 846.82 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-019 | ARREGLO DE CONJUNTO PARA POZO (HERRERIA Y CONCERTINA) | E20-00-I01-01-019 C1 | 16-MAR-21 | 16-ABR-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-68801 | 29545.72 | 0 | 0 | 0 | 29545.72 | 0 | 0 | 29545.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-019 | ARREGLO DE CONJUNTO PARA POZO (HERRERIA Y CONCERTINA) | E20-00-I01-01-019 C2 | 17-MAR-21 | 17-ABR-21 | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-68802 | 18171.43 | 0 | 0 | 0 | 18171.43 | 0 | 0 | 18171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-I01-01-020 | SISTEMA DE PARARRAYOS Y LUCES DE OBSTRUCCION PARA TANQUE | E20-00-I01-01-020 C1 | 05-MAY-21 | 05-AGO-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-70183 | 198261.7 | 0 | 0 | 0 | 198261.7 | 0 | 0 | 192313.85 | 0 | 0 | 0 | 5947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 00 | FRENTE 00 - URBANIZACIÓN | E20-00-U02-01-019 | SERVICIO DE LABORATORIO ENERO - JUNIO 2021 | E20-00-U02-01-019 C1 | 18-MAY-21 | 18-OCT-21 | REGINA SUSANA RAYAS RODRIGUEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70356 | 325738.94 | 0 | 0 | 0 | 325738.94 | 0 | 0 | 325738.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0