## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL PRIV SENA | E20-03-U02-01-001 C1 | 15-JUL-19 | 15-JUL-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-54220 | 575902.28 | 0 | 0 | 0 | 575902.28 | 0 | 0 | 558625.21 | 0 | 0 | 0 | 17277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-001 | DESPALME DE TERRENO NATURAL PRIV SENA | E20-03-U02-01-001 C1A1 | 18-JUN-20 | 18-AGO-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-54220 | 474502.05 | 0 | 0 | 0 | 474502.05 | 0 | 0 | 460266.99 | 0 | 0 | 0 | 14235.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DEL COND SENA | E20-03-U02-01-002 C1 | 28-AGO-19 | 28-DIC-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-55411 | 1734618.74 | 0 | 0 | 0 | 1733078.22 | 0 | 0 | 1681085.83 | 0 | 0 | 0 | 51992.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-002 | TERRACERIAS EN VIALIDAD DEL COND SENA | E20-03-U02-01-002 C1A1 | 22-NOV-19 | 22-DIC-19 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-55411 | 29743.32 | 0 | 0 | 0 | 29743.32 | 0 | 0 | 28851.02 | 0 | 0 | 0 | 892.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-003 | ELECTRIFICACION CONDOMINIO SENA | E20-03-U02-01-003 C1 | 06-SEP-19 | 06-SEP-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-55805 | 2877101.69 | 0 | 0 | 0 | 2877101.69 | 0 | 0 | 2790788.64 | 0 | 0 | 0 | 86313.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-003 | ELECTRIFICACION CONDOMINIO SENA | E20-03-U02-01-003 C2 | 29-JUL-20 | 29-DIC-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64327 | 7264.2 | 0 | 0 | 0 | 7264.2 | 0 | 0 | 7264.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-004 | BANQUEO, CARGA Y RETIRO DE RAÍZ, COND SENA | E20-03-U02-01-004 C1 | 19-NOV-19 | 19-NOV-20 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58072 | 136834.7 | 0 | 0 | 0 | 136834.7 | 0 | 0 | 132729.66 | 0 | 0 | 0 | 4105.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO COND SENA | E20-03-U02-01-005 C1 | 25-NOV-19 | 25-MAY-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58344 | 1046541.59 | 0 | 0 | 0 | 244001.044 | 0 | 0 | 236680.99 | 0 | 0 | 0 | 7320.04 | 7320.04 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO COND SENA | E20-03-U02-01-005 C2 | 08-ABR-20 | 08-AGO-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61873 | 790045.55 | 0 | 0 | 0 | 790045.55 | 0 | 0 | 766344.17 | 0 | 0 | 0 | 23701.37 | 23701.37 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO COND SENA | E20-03-U02-01-005 C2A1 | 20-MAY-20 | 20-NOV-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61873 | 145684.96 | 0 | 0 | 0 | 145684.96 | 0 | 0 | 141314.41 | 0 | 0 | 0 | 4370.55 | 4370.55 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-006 | AGUA POTABLE EN SENA | E20-03-U02-01-006 C1 | 06-DIC-19 | 06-DIC-20 | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58811 | 358441.17 | 0 | 0 | 0 | 94500.1665 | 0 | 0 | 91665.17 | 0 | 0 | 0 | 2835.01 | 2835.01 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-006 | AGUA POTABLE EN SENA | E20-03-U02-01-006 R1 | 31-MAR-20 | 30-SEP-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61730 | 263540.54 | 0 | 0 | 0 | 263540.54 | 0 | 0 | 244430.15 | 0 | 9658.76 | 0 | 7906.22 | 7906.22 | 0 | 0 | 9658.76 | 9658.76
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-006 | AGUA POTABLE EN SENA | E20-03-U02-01-006 R1A01 | 23-JUL-20 | 30-SEP-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61730 | 129970.6 | 0 | 0 | 0 | 129970.6 | 0 | 0 | 129970.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-007 | CARPETA ASFALTICA DE SENA | E20-03-U02-01-007 C2 | 17-MAR-20 | 17-JUN-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58800 | 1023030.99 | 0 | 0 | 0 | 1023030.99 | 0 | 0 | 992340.06 | 0 | 0 | 0 | 30690.93 | 30690.93 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-008 | REGISTROS ELECTRICOS EN SENA | E20-03-U02-01-008 C1 | 09-DIC-19 | 09-MAR-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58849 | 454798.81 | 0 | 0 | 0 | 454798.81 | 0 | 0 | 441154.84 | 0 | 0 | 0 | 13643.96 | 13643.96 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-009 | GUARNICIÓN COND SENA | E20-03-U02-01-009 C1 | 06-DIC-19 | 06-FEB-20 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-58801 | 106581.72 | 0 | 0 | 0 | 106581.72 | 0 | 0 | 103384.27 | 0 | 0 | 0 | 3197.45 | 3197.45 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-010 | CENEFA DE CONC. ESTAMPADO EN VIALIDADES SENA | E20-03-U02-01-010 C1 | 24-MAR-20 | 24-JUL-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61379 | 221724.23 | 0 | 0 | 0 | 221724.23 | 0 | 0 | 215072.48 | 0 | 0 | 0 | 6651.73 | 6651.73 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-011 | BANQUETAS EN SENA | E20-03-U02-01-011 C1 | 23-MAR-20 | 23-AGO-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61343 | 591593.93 | 0 | 0 | 0 | 591593.93 | 0 | 0 | 573846.1 | 0 | 0 | 0 | 17747.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-012 | MURETES Y CUADROS HIDRÁULICOS DE SENA | E20-03-U02-01-012 C1 | 15-MAY-20 | 15-AGO-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62203 | 108567.49 | 0 | 0 | 0 | 108567.49 | 0 | 0 | 105310.48 | 0 | 0 | 0 | 3257.02 | 3257.02 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-013 | ACABADOS EN ESTACIONAMIENTOS SECUNDARIOS SENA | E20-03-U02-01-013 C1 | 04-SEP-20 | 04-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64534 | 34594.71 | 0 | 0 | 0 | 34594.71 | 0 | 0 | 34594.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-014 | SEÑALETICA Y PINTURA VIAL EN CONDOMINIO SENA | E20-03-U02-01-014 C1 | 12-OCT-20 | 12-ENE-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-65413 | 48813.37 | 0 | 0 | 0 | 16407.97 | 0 | 0 | 16407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-015 | BANQUEO, CARGA Y RETIRO DE RAIZ DE ARBOL, SENA | E20-03-U02-01-015 C1 | 14-ENE-21 | 14-MAY-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67399 | 7179.08 | 0 | 0 | 0 | 7179.08 | 0 | 0 | 7179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 03 | FRENTE 03 - PRIVADA SENA | E20-03-U02-01-016 | MURETE DE MEDICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | E20-03-U02-01-016 C1 | 18-MAY-21 | 31-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70382 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0