## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-001 | DESPALME CERRADA VOLGA | E20-04-U02-01-001 C1 | 12-ABR-20 | 12-AGO-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61740 | 590757.36 | 0 | 0 | 0 | 590757.36 | 0 | 0 | 573034.64 | 0 | 0 | 0 | 17722.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-002 | BANQUEO, CARGA Y RETIRO DE RAÍZ DE ÁRBOL,CONDOMINIO VOLGA | E20-04-U02-01-002 C1 | 01-ABR-20 | 01-MAY-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-61614 | 217325.58 | 0 | 0 | 0 | 217325.58 | 0 | 0 | 217325.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO DE VOLGA 1A ETAPA | E20-04-U02-01-003 C1 | 18-MAY-20 | 18-NOV-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62233 | 71900.77 | 0 | 0 | 0 | 71900.77 | 0 | 0 | 69743.75 | 0 | 0 | 0 | 2157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO VOLGA 2A ETAPA | E20-04-U02-01-004 C1 | 18-MAY-20 | 18-NOV-20 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-62234 | 1248465.71 | 0 | 0 | 0 | 1248465.71 | 0 | 0 | 1211011.72 | 0 | 0 | 0 | 37453.97 | 37453.97 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-005 | TERRACERÁS DE VOLGA | E20-04-U02-01-005 C1 | 21-JUL-20 | 31-DIC-20 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-63392 | 2384159.04 | 0 | 0 | 0 | 2306046.7772 | 0 | 0 | 2236865.31 | 0 | 0 | 0 | 69181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-005 | TERRACERÁS DE VOLGA | E20-04-U02-01-005 C1 A1 | 15-DIC-20 | 15-ENE-21 | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-63392 | 78112.25 | 0 | 0 | 0 | 78112.25 | 0 | 0 | 75768.88 | 0 | 0 | 0 | 2343.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-006 | AGUA POTABLE DE VOLGA | E20-04-U02-01-006 C1 | 11-AGO-20 | 11-MAR-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-63891 | 473966.04 | 0 | 0 | 0 | 473966.04 | 0 | 0 | 459747.09 | 0 | 0 | 0 | 14218.98 | 14218.98 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-007 | DRENAJE PLUVIAL DE VOLGA | E20-04-U02-01-007 C1 | 18-AGO-20 | 18-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-INF-RE7-64119 | 367558.77 | 0 | 0 | 0 | 367558.77 | 0 | 0 | 356532.01 | 0 | 0 | 0 | 11026.76 | 11026.76 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-008 | GUARNICIÓN VOLGA | E20-04-U02-01-008 C1 | 31-AGO-20 | 30-JUN-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64384 | 119667.72 | 0 | 0 | 0 | 94308.3359 | 0 | 0 | 94308.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-008 | GUARNICIÓN VOLGA | E20-04-U02-01-008 R1 | 27-ENE-21 | 27-MAY-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67890 | 25359.39 | 0 | 0 | 0 | 25359.39 | 0 | 0 | 24598.61 | 0 | 0 | 0 | 760.78 | 760.78 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-009 | BANQUETA DE VOLGA | E20-04-U02-01-009 C1 | 08-SEP-20 | 08-DIC-20 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64580 | 656661.12 | 0 | 0 | 0 | 324226.0866 | 0 | 0 | 324226.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-009 | BANQUETA DE VOLGA | E20-04-U02-01-009 C1 A1 | 19-MAY-21 | 19-OCT-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64580 | 194384.98 | 0 | 0 | 0 | 30160.4984 | 0 | 0 | 30160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-009 | BANQUETA DE VOLGA | E20-04-U02-01-009 C1 A2 | 21-MAY-21 | 21-JUL-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-64580 | 66137.06 | 0 | 0 | 0 | 1364.8799 | 0 | 0 | 1364.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-009 | BANQUETA DE VOLGA | E20-04-U02-01-009 R1 | 27-JUL-21 | 27-FEB-22 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-73934 | 242288.44 | 0 | 0 | 0 | 63943.0434 | 0 | 0 | 63943.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-010 | ELECTRIFICACIÓN DE COND VOLGA | E20-04-U02-01-010 C1 | 29-SEP-20 | 29-SEP-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-65128 | 3559895.98 | 0 | 0 | 0 | 3559895.98 | 0 | 0 | 3453099.1 | 0 | 0 | 0 | 106796.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-011 | CENEFA DE CONC. ESTAMPADO EN VIALIDADES VOLGA | E20-04-U02-01-011 C1 | 05-OCT-20 | 05-FEB-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-65265 | 228389.09 | 0 | 0 | 0 | 228389.09 | 0 | 0 | 221537.41 | 0 | 0 | 0 | 6851.67 | 6851.67 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-013 | CARPETA ASFALTICA EN VOLGA | E20-04-U02-01-013 C1 | 28-OCT-20 | 28-ABR-21 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-65790 | 1232422.77 | 0 | 0 | 0 | 1232422.77 | 0 | 0 | 1195450.08 | 0 | 0 | 0 | 36972.68 | 36972.68 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-014 | REGISTROS SANITARIOS EN VOLGA | E20-04-U02-01-014 C1 | 28-OCT-20 | 28-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-65784 | 436179.06 | 0 | 0 | 0 | 239035.982 | 0 | 0 | 231864.9 | 0 | 0 | 0 | 7171.11 | 7171.11 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-015 | BANQUEO, CARGA Y RETIRO DE RAIZ DE ARBOL, VOLGA | E20-04-U02-01-015 C1 | 05-ENE-21 | 05-JUN-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67184 | 66662.86 | 0 | 0 | 0 | 66662.86 | 0 | 0 | 66662.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-016 | MURETES PARA CUADROS HIDRÁULICOS DE VOLGA | E20-04-U02-01-016 C1 | 05-FEB-21 | 05-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67889 | 118118.23 | 0 | 0 | 0 | 100336.9911 | 0 | 0 | 97326.87 | 0 | 0 | 0 | 3010.13 | 3010.13 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-017 | ACABADO Y PINTURA EN ESTACIONAMIENTOS INTERIORES VOLGA | E20-04-U02-01-017 C1 | 22-FEB-21 | 22-MAY-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-RE7-68268 | 105709.43 | 0 | 0 | 0 | 105709.43 | 0 | 0 | 102538.15 | 0 | 0 | 0 | 3171.28 | 3171.28 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-018 | MURETE DE MEDICIÓN ALUMBRADO PUBLICO VOLGA | E20-04-U02-01-018 C1 | 18-MAY-21 | 18-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70354 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 04 | FRENTE 04 - VOLGA | E20-04-U02-01-020 | PINTURA EN MURETES ELECTRICOS CERRADA VOLGA | E20-04-U02-01-020 C1 | 01-JUN-21 | 30-SEP-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70689 | 9271.96 | 0 | 0 | 0 | 9271.96 | 0 | 0 | 9271.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0