## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-001 | DESPALME DEL CONDOMINIO NILO | E20-05-U02-01-001 C1 | 26-NOV-20 | 26-ABR-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-66454 | 509771.12 | 0 | 0 | 0 | 509771.12 | 0 | 0 | 494477.99 | 0 | 0 | 0 | 15293.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-002 | AGUA POTABLE CONDOMINIO NILO | E20-05-U02-01-002 C1 | 21-DIC-20 | 30-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67047 | 462566.71 | 0 | 0 | 0 | 462566.71 | 0 | 0 | 448689.7 | 0 | 0 | 0 | 13877 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-003 | TERRACERIAS CONDOMINIO NILO | E20-05-U02-01-003 C1 | 16-DIC-20 | 16-DIC-21 | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-66909 | 1767318.68 | 0 | 0 | 0 | 1767318.68 | 0 | 0 | 1714299.12 | 0 | 0 | 0 | 53019.56 | 53019.56 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-004 | BANQUEO, CARGA Y RETIRO DE RAIZ DE ARBOL, NILO | E20-05-U02-01-004 C1 | 05-ENE-21 | 05-ABR-21 | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67199¦ | 135376.9 | 0 | 0 | 0 | 135376.9 | 0 | 0 | 135376.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO EN NILO | E20-05-U02-01-005 C1 | 03-FEB-21 | 03-JUN-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67833 | 1247379.65 | 0 | 0 | 0 | 1247379.65 | 0 | 0 | 1209958.26 | 0 | 0 | 0 | 37421.39 | 37421.39 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-006 | DRENAJE PLUVIAL EN NILO | E20-05-U02-01-006 C1 | 18-ENE-21 | 18-OCT-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67493 | 449380.32 | 0 | 0 | 0 | 449380.32 | 0 | 0 | 435898.91 | 0 | 0 | 0 | 13481.41 | 13481.41 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-007 | MURETES PARA CUADROS HIDRÁULICOS DE NILO | E20-05-U02-01-007 C1 | 05-FEB-21 | 05-JUL-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-67880 | 119388.33 | 0 | 0 | 0 | 119388.33 | 0 | 0 | 119388.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-008 | CENEFA DE CONC. ESTAMPADO EN VIALIDADES NILO | E20-05-U02-01-008 C1 | 19-MAR-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-68871 | 256573.07 | 0 | 0 | 0 | 256573.07 | 0 | 0 | 248875.88 | 0 | 0 | 0 | 7697.19 | 7697.19 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-009 | GUARNICIÓN COND NILO | E20-05-U02-01-009 C1 | 19-MAR-21 | 31-MAR-21 | TECNION S.A. | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-68872 | 108229.17 | 0 | 0 | 0 | 89187.0228 | 0 | 0 | 89187.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-010 | CARPETA ASFALTICA CERRADA NILO | E20-05-U02-01-010 C1 | 12-ABR-21 | 12-ABR-22 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-69472 | 1251923.7 | 0 | 0 | 0 | 1251421.7652 | 0 | 0 | 1213879.11 | 0 | 0 | 0 | 37542.66 | 37542.66 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-011 | ELECTRIFICACIÓN NILO | E20-05-U02-01-011 C1 | 01-MAY-21 | 27-ABR-22 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-69900 | 3000463.23 | 0 | 0 | 0 | 3000463.23 | 0 | 0 | 2910449.33 | 0 | 0 | 0 | 90013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-011 | ELECTRIFICACIÓN NILO | E20-05-U02-01-011 C1A01 | 19-MAY-21 | 31-MAY-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-69900 | 376694.7 | 0 | 0 | 0 | 376694.7 | 0 | 0 | 365393.86 | 0 | 0 | 0 | 11300.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-013 | MURETE DE MEDICIÓN ALUMBRADO PUBLICO NILO | E20-05-U02-01-013 C1 | 18-MAY-21 | 31-AGO-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70380 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 3734.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-015 | REGISTROS SANITARIOS EN NILO | E20-05-U02-01-015 C1 | 18-MAY-21 | 31-DIC-21 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70381 | 105790.13 | 0 | 0 | 0 | 100752.5048 | 0 | 0 | 100752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UR7 | 05 | FRENTE 05 - NILO | E20-05-U02-01-015 | REGISTROS SANITARIOS EN NILO | E20-05-U02-01-015 C1A1 | 12-OCT-21 | 12-FEB-22 | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-RE7-70381 | 347072.16 | 0 | 0 | 0 | 51040.0235 | 0 | 0 | 49508.81 | 0 | 0 | 0 | 1531.21 | 1531.21 | 0 | 0 | 0 | 0