## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 | 04-DIC-18 | 04-JUN-19 | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-37064 | 126324.83 | 0 | 0 | 0 | 126324.83 | 0 | 0 | 122535.09 | 0 | 0 | 0 | 3789.74 | 3789.74 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 C1 CANAL | 16-OCT-17 | 28-ABR-18 | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-37064 | 5251179.61 | 0 | 0 | 0 | 5225025.09 | 0 | 0 | 5068274.28 | 0 | 0 | 0 | 156750.77 | 156750.77 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 C2 | 14-SEP-20 | 30-SEP-20 | VIALIDADES Y PUENTES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-51683 | 1906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 R2 | 19-AGO-21 | 19-AGO-22 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-72403 | 30000.08 | 0 | 0 | 0 | 30000.08 | 0 | 0 | 30000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 R2A1 | 14-SEP-21 | 14-DIC-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-72403 | 64425.18 | 0 | 0 | 0 | 20219.7505 | 0 | 0 | 20219.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-001 | DREN PLUVIAL CAD 0+130 A 0+480 | E15-00-I01-01-001 REASIGNACION | 17-ABR-19 | 17-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-51683 | 88484.15 | 0 | 0 | 0 | 88484.15 | 0 | 0 | 85829.63 | 0 | 0 | 0 | 2654.52 | 2654.52 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 AM | 08-ENE-18 | 08-OCT-18 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-39370 | 1801648.57 | 0 | 0 | 0 | 1373887.1841 | 0 | 0 | 1332670.52 | 0 | 0 | 0 | 41216.63 | 41216.63 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C3 | 13-JUL-18 | 13-JUL-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-44554 | 168358.86 | 0 | 0 | 0 | 158087.4271 | 0 | 0 | 153344.81 | 0 | 0 | 0 | 4742.62 | 4742.62 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C3A1 | 13-DIC-18 | 13-ENE-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-44554 | 14605.78 | 0 | 0 | 0 | 14605.78 | 0 | 0 | 14167.61 | 0 | 0 | 0 | 438.17 | 438.17 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C4 | 20-JUL-18 | 20-JUL-19 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45972 | 1004754.71 | 0 | 0 | 0 | 963380.5233 | 0 | 0 | 963380.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C5 | 25-JUL-18 | 25-DIC-18 | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45043 | 27642.43 | 0 | 0 | 0 | 27642.43 | 0 | 0 | 26813.16 | 0 | 0 | 0 | 829.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C5A1 | 24-AGO-18 | 24-MAR-19 | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45043 | 32552.48 | 0 | 0 | 0 | 32552.48 | 0 | 0 | 31575.91 | 0 | 0 | 0 | 976.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C7 | 23-JUL-18 | 23-DIC-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45051 | 32553.18 | 0 | 0 | 0 | 29575.169 | 0 | 0 | 29575.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C7A1 | 05-NOV-18 | 05-NOV-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45051 | 34913.69 | 0 | 0 | 0 | 26454.6937 | 0 | 0 | 25661.06 | 0 | 0 | 0 | 793.64 | 793.64 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-002 | CARRIL DE DESACELERACION | E15-00-I01-01-002 C8 | 25-JUL-18 | 25-FEB-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-45055 | 149891.56 | 0 | 0 | 0 | 133522.5408 | 0 | 0 | 129516.87 | 0 | 0 | 0 | 4005.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO SAN JUNIPERO 12 MESES | E15-00-U02-01-001 LAB-A1 | 20-NOV-18 | 20-NOV-19 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-SER-PSJ-38967 | 34220 | 0 | 0 | 0 | 34220 | 0 | 0 | 34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-001 | SERVICIO DE LABORATORIO SAN JUNIPERO 12 MESES | E15-00-U02-01-001 LABORATORIO | 18-DIC-17 | 18-ABR-18 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-SER-PSJ-38967 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 410640 | 0 | 0 | 398320.8 | 0 | 0 | 0 | 12319.2 | 12319.2 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-002 | DESPALME COND. SAN CARLOS, CASAS MUESTRA Y VIALIDADES. | E15-00-U02-01-002 DESPALME | 27-DIC-17 | 27-FEB-18 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-39371 | 875611.73 | 0 | 0 | 0 | 875611.73 | 0 | 0 | 849343.38 | 0 | 0 | 0 | 26268.35 | 26268.35 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-003 | VIALIDAD DE CIRCUITO SAN JUNIPERO | E15-00-U02-01-003 R1 | 28-SEP-18 | 28-ABR-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-47129 | 659226.64 | 0 | 0 | 0 | 494596.7586 | 0 | 0 | 479758.89 | 0 | 0 | 0 | 14837.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-003 | VIALIDAD DE CIRCUITO SAN JUNIPERO | E15-00-U02-01-003 R2 | 11-SEP-19 | 11-SEP-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-56799 | 908059.88 | 0 | 0 | 0 | 908059.88 | 0 | 0 | 880818.08 | 0 | 0 | 0 | 27241.8 | 27241.8 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-003 | VIALIDAD DE CIRCUITO SAN JUNIPERO | E15-00-U02-01-003 VSC | 26-FEB-18 | 26-MAY-18 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40641 | 1131755.79 | 0 | 0 | 0 | 1131755.79 | 0 | 0 | 1097803.11 | 0 | 0 | 0 | 33952.67 | 33952.67 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-004 C2 | 31-AGO-18 | 31-MAR-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-46026 | 97179.28 | 0 | 0 | 0 | 97179.28 | 0 | 0 | 94263.9 | 0 | 0 | 0 | 2915.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-004 | DRENAJE SANITARIO DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-004 DSF | 27-FEB-18 | 27-JUN-18 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40640 | 780310.31 | 0 | 0 | 0 | 683131.0275 | 0 | 0 | 662637.04 | 0 | 0 | 0 | 20493.94 | 20493.94 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 BDF | 26-FEB-18 | 26-MAY-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40617 | 78209.77 | 0 | 0 | 0 | 78209.77 | 0 | 0 | 75863.51 | 0 | 0 | 0 | 2346.29 | 2346.29 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 C1A1 | 18-MAR-19 | 19-ABR-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40617 | 80311.24 | 0 | 0 | 0 | 80311.24 | 0 | 0 | 77901.9 | 0 | 0 | 0 | 2409.34 | 2409.34 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 C1A2 | 02-ABR-19 | 02-ABR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40617 | 3020.87 | 0 | 0 | 0 | 3020.87 | 0 | 0 | 2930.24 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 C1R1 | 21-ABR-21 | 30-SEP-21 | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-69745 | 88874.62 | 0 | 0 | 0 | 88874.62 | 0 | 0 | 88874.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 R1 | 27-ABR-21 | 27-JUL-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-69899 | 40209.9 | 0 | 0 | 0 | 40209.9 | 0 | 0 | 40209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-005 | BANQUETAS DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-005 R1A01 | 17-AGO-21 | 31-AGO-21 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-69899 | 14015.18 | 0 | 0 | 0 | 14015.18 | 0 | 0 | 14015.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-006 | GUARNICIONES DE FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-006 GDF | 26-FEB-18 | 26-JUN-18 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-40619 | 68858.78 | 0 | 0 | 0 | 68858.78 | 0 | 0 | 66793.01 | 0 | 0 | 0 | 2065.77 | 2065.77 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-003 | DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A FRACC. PSJ | E15-00-I01-01-003 C3 | 09-JUL-18 | 09-DIC-18 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-44568 | 330500.03 | 0 | 0 | 0 | 330500.03 | 0 | 0 | 320585.02 | 0 | 0 | 0 | 9915.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-003 | DRENAJE SANITARIO EN ACCESO A FRACC. PSJ | E15-00-I01-01-003 DS | 24-ABR-18 | 24-OCT-18 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-42174 | 344879.57 | 0 | 0 | 0 | 72307.3791 | 0 | 0 | 70138.16 | 0 | 0 | 0 | 2169.22 | 2169.22 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-004 | ELECTRIFICACION | E15-00-I01-01-004 C1 | 02-MAY-18 | 02-DIC-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-42489 | 949828.76 | 0 | 0 | 0 | 949828.76 | 0 | 0 | 921333.89 | 0 | 0 | 0 | 28494.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-009 | BANQUETA CAMELLÓN CENTRAL 1ra SECCION | E15-00-U02-01-009 C1 | 22-JUN-18 | 22-DIC-18 | TAVELA CONSTRUCCIONES SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44018 | 42523.46 | 0 | 0 | 0 | 42523.46 | 0 | 0 | 41247.76 | 0 | 0 | 0 | 1275.7 | 1275.7 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-005 | REUBICACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE EN ACCESO PASEO SAN JUNÍPERO | E15-00-I01-01-005 C1 | 19-JUL-18 | 19-JUL-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-44931 | 593310.94 | 0 | 0 | 0 | 593310.94 | 0 | 0 | 575511.61 | 0 | 0 | 0 | 17799.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-005 | REUBICACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE EN ACCESO PASEO SAN JUNÍPERO | E15-00-I01-01-005 C1A1 | 10-OCT-19 | 10-FEB-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-44931 | 1907.88 | 0 | 0 | 0 | 1907.88 | 0 | 0 | 1850.64 | 0 | 0 | 0 | 57.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-010 | DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO FRACCIONAMIENTO. | E15-00-U02-01-010 C1 | 20-AGO-18 | 20-FEB-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-45959 | 415920.75 | 0 | 0 | 0 | 415920.75 | 0 | 0 | 403443.12 | 0 | 0 | 0 | 12477.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-010 | DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO FRACCIONAMIENTO. | E15-00-U02-01-010 C2 | 30-SEP-19 | 28-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-56479 | 126993.09 | 0 | 0 | 0 | 126993.09 | 0 | 0 | 123183.3 | 0.01 | 0 | 0 | 3809.8 | 3809.8 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-010 | DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO FRACCIONAMIENTO. | E15-00-U02-01-010 C2A1 | 14-OCT-19 | 14-FEB-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-56479 | 90250.43 | 0 | 0 | 0 | 90250.43 | 0 | 0 | 87542.94 | 0 | 0 | 0 | 2707.51 | 2707.51 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-011 | CAMINO DE ACCESO CON TEPETATE A BODEGAS, ALMACEN Y CASETA DE OBRA. | E15-00-U02-01-011 C1 | 20-NOV-18 | 20-JUL-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-48402 | 154241.17 | 0 | 0 | 0 | 154241.17 | 0 | 0 | 149613.93 | 0 | 0 | 0 | 4627.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-012 | SERVCIO DE LABORATORIO 12 MESES DE DIC18 A NOV19 | E15-00-U02-01-012 C1 | 20-NOV-18 | 20-AGO-19 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-SER-PSJ-48292 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 410640 | 0 | 0 | 410640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-006 | DREN PLUVIAL CAD 0+000 A 0+130 | E15-00-I01-01-006 C1 | 20-NOV-18 | 20-JUL-19 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-48291 | 477156.79 | 0 | 0 | 0 | 363688.5321 | 0 | 0 | 352777.88 | 0 | 0 | 0 | 10910.66 | 10910.66 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-006 | DREN PLUVIAL CAD 0+000 A 0+130 | E15-00-I01-01-006 R1A1 | 19-MAR-19 | 17-MAY-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-50471 | 43078.07 | 0 | 0 | 0 | 43078.07 | 0 | 0 | 41785.73 | 0 | 0 | 0 | 1292.34 | 1292.34 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-006 | DREN PLUVIAL CAD 0+000 A 0+130 | E15-00-I01-01-006 REASIGNACION | 05-MAR-19 | 05-ABR-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-50471 | 638265.77 | 0 | 0 | 0 | 638265.77 | 0 | 0 | 619117.81 | 0 | 0 | 0 | 19147.96 | 19147.96 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-007 | CABEZOTE EN INICIO DE CANAL PLUVIAL | E15-00-I01-01-007 C1 | 17-NOV-18 | 17-JUN-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-48376 | 12265.48 | 0 | 0 | 0 | 12265.48 | 0 | 0 | 11897.52 | 0 | 0 | 0 | 367.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-008 | REGISTRO DE VALVULAS DE 10" Y DE 3" | E15-00-I01-01-008 C1 | 28-NOV-18 | 28-JUL-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-48542 | 63242.64 | 0 | 0 | 0 | 63242.64 | 0 | 0 | 61345.36 | 0 | 0 | 0 | 1897.28 | 1897.28 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-009 | LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" | E15-00-I01-01-009 AGUA POT. | 31-ENE-19 | 30-SEP-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-49786 | 196056.91 | 0 | 0 | 0 | 196056.91 | 0 | 0 | 190175.2 | 0 | 0 | 0 | 5881.71 | 5881.71 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-013 | DESPALME DE LOTES COMERCIALES, SAN ANTONIO, PARTE DE VIALIDADES | E15-00-U02-01-013 DESPALME | 31-ENE-19 | 31-JUL-19 | AM QUERETARO SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-49713 | 676456.43 | 0 | 0 | 0 | 676456.43 | 0 | 0 | 656162.74 | 0 | 0 | 0 | 20293.7 | 20293.7 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-014 | REJILLA PLUVIAL EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-014 C1 | 01-MAR-19 | 01-OCT-19 | RAUL ROSAS VAZQUEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-50574 | 11584.5 | 0 | 0 | 0 | 11584.5 | 0 | 0 | 11236.96 | 0 | 0 | 0 | 347.54 | 347.54 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-015 | SEÑALIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-015 C1 | 20-MAY-19 | 20-DIC-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-52583 | 145285.49 | 0 | 0 | 0 | 79843.9471 | 0 | 0 | 77448.64 | 0 | 0 | 0 | 2395.32 | 2395.32 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-016 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA EN FRACCIONAMIENTO | E15-00-U02-01-016 C1 | 04-NOV-19 | 04-DIC-19 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-57539 | 43146.63 | 0 | 0 | 0 | 30903.1178 | 0 | 0 | 29976.03 | 0 | 0 | 0 | 927.09 | 927.09 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-010 | DRENAJE SANITARIO EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-010 C1 | 20-NOV-19 | 20-NOV-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-58202 | 379757.17 | 0 | 0 | 0 | 121958.53 | 0 | 0 | 118299.77 | 0 | 0 | 0 | 3658.76 | 3658.76 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-010 | DRENAJE SANITARIO EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-010 R1 | 22-MAY-20 | 21-AGO-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-62516 | 257798.65 | 0 | 0 | 0 | 253860.2922 | 0 | 0 | 246244.48 | 0 | 0 | 0 | 7615.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-010 | DRENAJE SANITARIO EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-010 R1A1 | 09-JUN-20 | 09-SEP-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-62516 | 212405.99 | 0 | 0 | 0 | 205906.4604 | 0 | 0 | 199729.26 | 0 | 0 | 0 | 6177.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-011 | DRENAJE PLUVIAL EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-011 C1 | 20-NOV-19 | 20-NOV-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-58203 | 995078.55 | 0 | 0 | 0 | 995078.55 | 0 | 0 | 941825.04 | 0.01 | 20635 | 461.6 | 29852.36 | 29852.36 | 0 | 0 | 20635 | 20173.4
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-011 | DRENAJE PLUVIAL EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-011 C2 | 24-JUN-20 | 24-DIC-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-62847 | 1001036.6 | 0 | 0 | 0 | 693030.4495 | 0 | 0 | 672239.51 | 0 | 0 | 0 | 20790.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-011 | DRENAJE PLUVIAL EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-011 R1 | 05-JUN-20 | 05-JUL-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-62494 | 43739.2 | 0 | 0 | 0 | 43739.2 | 0 | 0 | 43225.76 | 0 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-011 | DRENAJE PLUVIAL EN PASO DE SERVIDUMBRE | E15-00-I01-01-011 R2 | 03-JUL-20 | 03-AGO-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-58203 | 308007.85 | 0 | 0 | 0 | 308007.85 | 0 | 0 | 298767.61 | 0 | 0 | 0 | 9240.24 | 9240.24 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-017 | RENTA DE GENERADORES PARA SUMINISTRO DE ENERGIA EN PASEO JUNIPERO | E15-0-U02-01-017 C1 | 05-DIC-19 | 05-ENE-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-SER-PSJ-58756 | 240714.22 | 0 | 0 | 0 | 240714.22 | 0 | 0 | 240714.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-018 | SERVICIO DE LABORATORIO 12 MESES 2020 | E15-00-U02-01-018 C1 | 02-ENE-20 | 02-ENE-21 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59296 | 501122.52 | 0 | 0 | 0 | 501122.52 | 0 | 0 | 501122.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-019 | BANQUETA CAMELLÓN CENTRAL 2a SECCION | E15-00-U02-01-019 C1 | 30-MAR-20 | 30-SEP-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61596 | 40352.04 | 0 | 0 | 0 | 40352.04 | 0 | 0 | 39141.48 | 0 | 0 | 0 | 1210.56 | 1210.56 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-020 | TRABAJOS SOLICITADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR | E15-00-U02-01-020 C1 | 09-JUN-20 | 09-DIC-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-62614 | 43670.13 | 0 | 0 | 0 | 43670.13 | 0 | 0 | 42360.03 | 0 | 0 | 0 | 1310.1 | 1310.1 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-012 | GUARNICIONES EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E15-00-I01-01-012 C1 | 03-SEP-20 | 03-NOV-20 | ARACELI RAMIREZ ROJAS | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-64492 | 1593.05 | 0 | 0 | 0 | 1593.05 | 0 | 0 | 1593.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-012 | GUARNICIONES EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E15-00-I01-01-012 C2 | 03-SEP-20 | 03-NOV-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-64494 | 3186.09 | 0 | 0 | 0 | 3186.09 | 0 | 0 | 3186.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-013 | BANQUETA EN CARRIL DE DESACELERACIÓN | E15-00-I01-01-013 C1 | 03-SEP-20 | 03-NOV-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-64495 | 6642.27 | 0 | 0 | 0 | 6642.27 | 0 | 0 | 6642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-I01-01-014 | CARRIL DE DESACELERACION PASEO SAN JUNIPERO 0+105 A 0+130 | E15-00-I01-01-014 C1 | 05-ENE-21 | 05-JUN-21 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-67198 | 95478.59 | 0 | 0 | 0 | 91885.2323 | 0 | 0 | 89128.66 | 0 | 0 | 0 | 2756.57 | 2756.57 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-021 | SERVICIO DE LABORATORIO PADUA Y MONTESINOS 2021 | E15-00-U02-01-021 C1 | 09-FEB-21 | 09-OCT-21 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-67979 | 250560 | 0 | 0 | 0 | 250560 | 0 | 0 | 250560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 00 | FRENTE GENERAL | E15-00-U02-01-021 | SERVICIO DE LABORATORIO PADUA Y MONTESINOS 2021 | E15-00-U02-01-021 C1A01 | 28-JUL-21 | 31-JUL-21 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-67979 | 250560 | 0 | 0 | 0 | 83520 | 0 | 0 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0