## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
URC | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E15-01-U02-01-001 | REGISTROS SANITARIOS CASAS MUESTRA | E15-01-U02-01-001 RSCM | 11-ABR-18 | 11-JUL-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-41818 | 7995.37 | 0 | 0 | 0 | 7995.37 | 0 | 0 | 7995.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E15-01-U02-01-001 | REGISTROS SANITARIOS CASAS MUESTRA | E15-01-U02-01-001 C1A1 | 17-DIC-18 | 17-MAY-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-41818 | 1599.07 | 0 | 0 | 0 | 1599.07 | 0 | 0 | 1551.1 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E15-01-I01-01-001 | CISTERNAS CASAS MUESTRA LOTE 43 AL 48. | E15-01-I01-01-001 C1 | 15-MAY-18 | 15-DIC-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-42835 | 76764.59 | 0 | 0 | 0 | 76764.59 | 0 | 0 | 74461.66 | 0 | 0 | 0 | 2302.94 | 2302.94 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 01 | FRENTE 01 - CASAS MUESTRA | E15-01-I01-01-001 | CISTERNAS CASAS MUESTRA LOTE 43 AL 48. | E15-01-I01-01-001 C1 A2 | 09-JUL-19 | 09-AGO-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-42835 | 29786.45 | 0 | 0 | 0 | 29786.45 | 0 | 0 | 28892.86 | 0 | 0 | 0 | 893.59 | 893.59 | 0 | 0 | 0 | 0