## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-001 | REGISTROS SANITARIOS FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-001 REGISTROS | 10-ABR-18 | 10-JUN-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-41781 | 32007.57 | 0 | 0 | 0 | 32007.57 | 0 | 0 | 31047.35 | 0 | 0 | 0 | 960.22 | 960.22 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-002 | AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-002 AGUA | 10-ABR-18 | 10-OCT-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-41742 | 403173.35 | 0 | 0 | 0 | 403173.35 | 0 | 0 | 391078.22 | 0 | 0 | 0 | 12095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN FRACCIONAMIENTO 1RA ETAPA | E15-02-U02-01-003 C1A2 | 11-MAR-19 | 11-JUL-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-42525 | 59260.76 | 0 | 0 | 0 | 59260.76 | 0 | 0 | 57482.94 | 0 | 0 | 0 | 1777.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN FRACCIONAMIENTO 1RA ETAPA | E15-02-U02-01-003 C1A3 | 01-OCT-19 | 01-OCT-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-42525 | 20384.03 | 0 | 0 | 0 | 20384.03 | 0 | 0 | 19772.51 | 0 | 0 | 0 | 611.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-003 | ELECTRIFICACIÓN FRACCIONAMIENTO 1RA ETAPA | E15-02-U02-01-003 ELEC | 06-MAY-18 | 06-MAY-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-42525 | 1850942.67 | 370188.53 | 20 | 370188.56 | 1850942.67 | 0 | 0 | 1425225.83 | 0 | 0 | 0 | 55528.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-I01-01-001 | CISTERNAS CASAS FRACCIONAMIENTO LOTE 4 AL 23. | E15-02-I01-01-001 C1 | 15-MAY-18 | 15-DIC-18 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-42828 | 255881.95 | 0 | 0 | 0 | 255881.95 | 0 | 0 | 248205.5 | 0 | 0 | 0 | 7676.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-I01-01-001 | CISTERNAS CASAS FRACCIONAMIENTO LOTE 4 AL 23. | E15-02-I01-01-001 C2 | 18-JUL-19 | 18-OCT-19 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-INF-PSJ-54142 | 99288.15 | 0 | 0 | 0 | 99288.15 | 0 | 0 | 96309.51 | 0 | 0 | 0 | 2978.64 | 2978.64 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-004 | CARPETA ASFALTICA DE 5CM EN FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-004 C1 | 29-JUN-18 | 29-DIC-18 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44029 | 757739.47 | 0 | 0 | 0 | 757739.47 | 0 | 0 | 735007.28 | 0 | 0 | 0 | 22732.18 | 22732.18 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL PASEO SAN JUNÍPERO | E15-02-U02-01-005 C1 | 12-JUL-18 | 12-JUL-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44604 | 1550813.1 | 0 | 0 | 0 | 1371646.1807 | 0 | 0 | 1330496.8 | 0 | 0 | 0 | 41149.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL PASEO SAN JUNÍPERO | E15-02-U02-01-005 C1A1 | 18-DIC-18 | 18-MAY-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44604 | 112649.44 | 0 | 0 | 0 | 112649.44 | 0 | 0 | 109269.96 | 0 | 0 | 0 | 3379.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL PASEO SAN JUNÍPERO | E15-02-U02-01-005 C1A2 | 04-ABR-19 | 04-OCT-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44604 | 64784.97 | 0 | 0 | 0 | 64784.97 | 0 | 0 | 62841.42 | 0 | 0 | 0 | 1943.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL PASEO SAN JUNÍPERO | E15-02-U02-01-005 R1 | 01-OCT-19 | 01-DIC-19 | RICARDO FUENTES VIEYRA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-56797 | 236127.79 | 0 | 0 | 0 | 236127.79 | 0 | 0 | 229043.96 | 0 | 0 | 0 | 7083.83 | 7083.83 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-006 | CANALIZACIÓN VOZ Y DATOS | E15-02-U02-01-006 C1 | 18-JUL-18 | 18-FEB-19 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-44851 | 445513.97 | 0 | 0 | 0 | 356358.5974 | 0 | 0 | 345667.83 | 0 | 0 | 0 | 10690.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-007 | REGISTROS SANITARIOS SOBRE FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-007 C1 | 18-MAR-19 | 18-OCT-19 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-51220 | 22381.36 | 0 | 0 | 0 | 22381.36 | 0 | 0 | 21709.92 | 0 | 0 | 0 | 671.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-008 | DESPALME DE PLATAFORMAS DE PASEO ESCONDIDO Y PASEO REAL | E15-02-U02-01-008 C1 | 05-SEP-19 | 05-DIC-19 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-55671 | 186963.96 | 0 | 0 | 0 | 103136.4298 | 0 | 0 | 100042.34 | 0 | 0 | 0 | 3094.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-009 | ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO 2A ETAPA | E15-02-U02-01-009 C1 | 11-NOV-19 | 11-MAY-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-57725 | 2121264.15 | 0 | 0 | 0 | 2121264.15 | 0 | 0 | 2057626.37 | 0 | 0 | 0 | 63637.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-009 | ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO 2A ETAPA | E15-02-U02-01-009 C1A1 | 20-AGO-20 | 20-NOV-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-57725 | 41916.6 | 0 | 0 | 0 | 41916.6 | 0 | 0 | 40659.1 | 0 | 0 | 0 | 1257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-010 | REGISTROS SANITARIOS EN PASEO REAL Y ESCONDIDO | E15-02-U02-01-010 C1 | 11-DIC-19 | 11-FEB-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59128 | 115901.27 | 0 | 0 | 0 | 115901.27 | 0 | 0 | 112424.26 | 0 | 0 | 0 | 3477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-011 | PINTURA EN POSTES DE ALUMBRADO FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-011 C1 | 13-DIC-19 | 13-FEB-20 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59131 | 5736.21 | 0 | 0 | 0 | 3242.2057 | 0 | 0 | 3144.94 | 0 | 0 | 0 | 97.27 | 97.27 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-012 | CARPETA ASFALTICA EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-012 C1 | 13-ENE-20 | 13-MAR-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59850 | 407210.63 | 0 | 0 | 0 | 407210.63 | 0 | 0 | 394994.31 | 0 | 0 | 0 | 12216.32 | 12216.32 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-013 | GUARNICION PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-013 C1 | 13-ENE-20 | 13-MAY-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59574 | 29803.73 | 0 | 0 | 0 | 29803.73 | 0 | 0 | 28909.61 | 0 | 0 | 0 | 894.12 | 894.12 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-013 | GUARNICION PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-013 R1 | 24-MAR-20 | 24-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61377 | 2879.1 | 0 | 0 | 0 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-013 | GUARNICION PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-013 R1 A1 | 23-MAR-21 | 23-OCT-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-68999 | 33563.16 | 0 | 0 | 0 | 30206.844 | 0 | 0 | 30206.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-014 | AGUA POTABLE PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-014 C1 | 13-ENE-20 | 13-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59576 | 256373.14 | 0 | 0 | 0 | 256373.14 | 0 | 0 | 248681.96 | 0 | 0 | 0 | 7691.19 | 7691.19 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-014 | AGUA POTABLE PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-014 C1A1 | 07-ABR-20 | 07-JUL-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59576 | 23065.64 | 0 | 0 | 0 | 23065.64 | 0 | 0 | 22373.67 | 0 | 0 | 0 | 691.97 | 691.97 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015 | 09-MAR-20 | 09-ABR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59976 | 7698.35 | 0 | 0 | 0 | 7698.35 | 0 | 0 | 7467.39 | 0 | 0 | 0 | 230.95 | 230.95 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015 C1 | 21-ENE-20 | 21-MAR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59976 | 73668.95 | 0 | 0 | 0 | 73668.95 | 0 | 0 | 71458.87 | 0 | 0 | 0 | 2210.07 | 2210.07 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015 C1 A3 | 03-ABR-20 | 03-JUN-20 | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59976 | 637.99 | 0 | 0 | 0 | 637.99 | 0 | 0 | 618.85 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015 C2 | 07-ABR-20 | 07-JUN-20 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61708 | 753.99 | 0 | 0 | 0 | 753.99 | 0 | 0 | 731.37 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 22.62 | 0 | 22.62 | 22.62
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015C1A2 | 18-MAR-20 | 18-ABR-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59976 | 30874.2 | 0 | 0 | 0 | 30874.2 | 0 | 0 | 29947.97 | 0 | 0 | 0 | 926.23 | 926.23 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-015 | BANQUETAS EN PASEO REAL Y PASEO ESCONDIDO | E15-02-U02-01-015C1A3 | 18-MAY-20 | 18-MAY-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-59976 | 2092.56 | 0 | 0 | 0 | 2092.56 | 0 | 0 | 2029.78 | 0 | 0 | 0 | 62.78 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-016 | CISTERNAS PASEO REAL-PASEO ESCONDIDO 56 PZAS | E15-02-U02-01-016 C1 | 04-MAR-20 | 04-MAY-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-60944 | 907210.23 | 0 | 0 | 0 | 907210.23 | 0 | 0 | 803133.23 | 0 | 66259.2 | 0 | 27216.31 | 0 | 0 | 0 | 66259.2 | 66259.2
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-016 | CISTERNAS PASEO REAL-PASEO ESCONDIDO 56 PZAS | E15-02-U02-01-016 C2 | 01-JUN-20 | 01-NOV-20 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-62401 | 66259.15 | 0 | 0 | 0 | 66259.15 | 0 | 0 | 64271.38 | 0 | 0 | 0 | 1987.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-017 | PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEAT EN FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-017 C1 | 04-ENE-21 | 04-MAR-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-67152 | 18281.26 | 0 | 0 | 0 | 18281.26 | 0 | 0 | 18281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-019 | ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN DE REPETIDOR Y COLECTORES EN FRACCIONAMIENTO PASEO SAN JUNÍPERO | E15-02-U02-01-019 C1 | 26-MAR-21 | 26-DIC-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PSJ-69515 | 20381.49 | 0 | 0 | 0 | 20381.49 | 0 | 0 | 20381.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 02 | FRENTE 02 - FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-020 | BOYAS METALICAS EN VIALIDAD DE FRACCIONAMIENTO | E15-02-U02-01-020 C1 | 25-MAR-21 | 25-AGO-21 | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-69092 | 14281.91 | 0 | 0 | 0 | 14281.91 | 0 | 0 | 14281.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0