## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-001 | DESMONTE Y DESPALME DE MALLORCA | E15-64-U02-01-001 C1 | 22-OCT-19 | 22-FEB-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-57295 | 759267.72 | 0 | 0 | 0 | 759267.72 | 0 | 0 | 736489.71 | 0 | 0 | 0 | 22778.03 | 22778.03 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-002 | ELECTRIFICACIÓN CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-002 C1 | 06-NOV-19 | 06-ABR-20 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-57734 | 2173567.9 | 0 | 0 | 0 | 2173567.9 | 0 | 0 | 2108360.93 | 0 | 0 | 0 | 65207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-003 | VIALIDADES DE MALLORCA | E15-64-U02-01-003 C1 | 13-FEB-20 | 13-MAY-20 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-60354 | 1139334.18 | 0 | 0 | 0 | 1076141.4614 | 0 | 0 | 1043857.2 | 0 | 0 | 0 | 32284.28 | 32284.28 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-004 | REGISTRO SANITARIO COND MALLORCA | E15-64-U02-01-004 C1 | 24-FEB-20 | 24-ABR-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-60691 | 230946.04 | 0 | 0 | 0 | 230946.04 | 0 | 0 | 224017.68 | 0 | 0 | 0 | 6928.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO DE MALLORCA | E15-64-U02-01-005 C1 | 05-MAR-20 | 05-AGO-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61153 | 1108824.65 | 0 | 0 | 0 | 1079964.311 | 0 | 0 | 1047565.37 | 0 | 0 | 0 | 32398.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO DE MALLORCA | E15-64-U02-01-005 C1A2 | 10-JUL-20 | 10-NOV-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61153 | 32225.35 | 0 | 0 | 0 | 32225.35 | 0 | 0 | 31258.59 | 0 | 0 | 0 | 966.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO DE MALLORCA | E15-64-U02-01-005 C1a1 | 22-ABR-20 | 22-OCT-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-61153 | 70385.83 | 0 | 0 | 0 | 69391.942 | 0 | 0 | 67310.16 | 0 | 0 | 0 | 2081.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-005 | DRENAJE SANITARIO DE MALLORCA | E15-64-U02-01-005 C2 | 21-SEP-20 | 21-FEB-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-65447 | 28859.29 | 0 | 0 | 0 | 28859.29 | 0 | 0 | 28859.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-006 | GUARNICIONES CERRADA PADUA | E15-64-U02-01-006 C1 | 09-JUN-20 | 08-DIC-20 | TECNION S.A. | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-62564 | 67636.26 | 0 | 0 | 0 | 67636.26 | 0 | 0 | 65607.17 | 0 | 0 | 0 | 2029.09 | 2029.09 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-007 | AGUA POTABLE DE PADUA | E15-64-U02-01-007 C1 | 30-JUL-20 | 30-OCT-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63427 | 617722.88 | 0 | 0 | 0 | 239328.549 | 0 | 0 | 232148.73 | 0 | 0 | 0 | 7179.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-007 | AGUA POTABLE DE PADUA | E15-64-U02-01-007 C1R1 | 07-SEP-20 | 30-DIC-20 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-64815 | 378385.87 | 0 | 0 | 0 | 371203.3032 | 0 | 0 | 360067.18 | 0 | 0 | 0 | 11136.16 | 11136.16 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-007 | AGUA POTABLE DE PADUA | E15-64-U02-01-007 C1R1A01 | 14-OCT-21 | 30-NOV-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PSJ-64815 | 73369.83 | 0 | 0 | 0 | 73369.83 | 0 | 0 | 71168.74 | 0 | 0 | 0 | 2201.09 | 2201.09 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-008 | CARPETA ASFALTICA COND PADUA | E15-64-U02-01-008 C1 | 27-JUL-20 | 27-DIC-20 | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63521 | 750060.3 | 0 | 0 | 0 | 750060.3 | 0 | 0 | 727558.49 | 0 | 0 | 0 | 22501.81 | 22501.81 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-009 | BANQUETA Y ENTRECALLE COND PADUA | E15-64-U02-01-009 C2 | 21-SEP-20 | 21-FEB-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-64882 | 126306.7 | 0 | 0 | 0 | 126306.7 | 0 | 0 | 126306.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-010 | DRENAJE PLUVIAL EN COND PADUA | E15-64-U02-01-010 R1 | 04-SEP-20 | 04-DIC-20 | RICARDO FUENTES VIEYRA | BAUTISTA, CESAR ARIEL | QRO-URB-PSJ-64522 | 190638.34 | 0 | 0 | 0 | 190638.34 | 0 | 0 | 184919.19 | 0 | 0 | 0 | 5719.15 | 5719.15 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-011 | CISTERNAS PADUA LOTES 1-45 Y 54-63; 55 PZAS | E15-64-U02-01-011 C1 | 13-AGO-20 | 13-ENE-21 | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63947 | 65075.96 | 0 | 0 | 0 | 65075.96 | 0 | 0 | 65075.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-011 | CISTERNAS PADUA LOTES 1-45 Y 54-63; 55 PZAS | E15-64-U02-01-011 C2 | 13-AGO-20 | 13-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63963 | 682543.66 | 0 | 0 | 0 | 682543.66 | 0 | 0 | 662067.29 | 0 | 0 | 0 | 20476.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-011 | CISTERNAS PADUA LOTES 1-45 Y 54-63; 55 PZAS | E15-64-U02-01-011 C2A1 | 24-SEP-20 | 24-DIC-20 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63963 | 192512.29 | 0 | 0 | 0 | 192512.29 | 0 | 0 | 186736.93 | 0 | 0 | 0 | 5775.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-011 | CISTERNAS PADUA LOTES 1-45 Y 54-63; 55 PZAS | E15-64-U02-01-011 C3 | 13-AGO-20 | 13-DIC-20 | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-63964 | 87505.59 | 0 | 0 | 0 | 87505.59 | 0 | 0 | 84880.42 | 0 | 0 | 0 | 2625.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-012 | CISTERNAS PADUA LOTES 46-53 Y 64-91; 36PZAS | E15-64-U02-01-012 C1 | 11-MAR-21 | 31-DIC-21 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-68694 | 670075.71 | 0 | 0 | 0 | 651462.4943 | 0 | 0 | 631918.56 | 0 | 0 | 0 | 19543.96 | 19543.96 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-012 | CISTERNAS PADUA LOTES 46-53 Y 64-91; 36PZAS | E15-64-U02-01-012 C2 | 19-MAR-21 | 31-MAR-21 | ULISES VALENCIA CARREON | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-68868 | 43012.54 | 0 | 0 | 0 | 43012.54 | 0 | 0 | 43012.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-013 | COORDINACION DE TRAMITES ANTE CFE Y COLOCACION DE MEDIDORES, CONDOMINIO PADUA | E15-64-U02-01-013 C1 | 26-ABR-21 | 30-SEP-21 | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-69828 | 104275.19 | 0 | 0 | 0 | 104275.19 | 0 | 0 | 104275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-014 | BANQUETAS COND PADUA; VIALIDAD 1, 4 Y 5 | E15-64-U02-01-014 C1 | 21-JUN-21 | 31-OCT-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-71111 | 53836.45 | 0 | 0 | 0 | 17774.6329 | 0 | 0 | 17774.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URC | 64 | FRENTE 64 - CONDOMINIO MALLORCA | E15-64-U02-01-014 | BANQUETAS COND PADUA; VIALIDAD 1, 4 Y 5 | E15-64-U02-01-014 C1A01 | 18-AGO-21 | 31-AGO-21 | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | VEGA, JAVIER | QRO-URB-PSJ-71111 | 4608.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0