## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
VDV | 01 | FRENTE 01 - LOTE 03 | E28-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-PLA-VDV-151096 | 11-OCT-25 | 11-OCT-26 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-VDV-151096 | 3646197.26 | 0 | 0 | 0 | 3351493.088 | 294704.172 | 0 | 3250948.29 | 0 | 0 | 0 | 100544.82 | 100544.82 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 01 | FRENTE 01 - LOTE 03 | E28-01-P05-01-001 | PLATAFORMAS VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-PLA-VDV-151097 | 18-OCT-24 | 18-MAY-25 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-VDV-151097 | 2363235.1 | 0 | 0 | 0 | 2333429.95 | 29805.15 | 0 | 2263427.03 | 0 | 0 | 0 | 70002.92 | 70002.92 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 01 | FRENTE 01 - LOTE 03 | E28-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VALVENTO | QRO-PLA-VDV-153063 | 04-NOV-24 | 30-NOV-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-VDV-153063 | 436192.55 | 0 | 0 | 0 | 68501.5127 | 367691.0373 | 0 | 66446.47 | 0 | 0 | 0 | 2055.05 | 2055.05 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 01 | FRENTE 01 - LOTE 03 | E28-01-P05-01-002 | MUROS DE CONTENCIÓN VALVENTO | QRO-PLA-VDV-153065 | 04-NOV-24 | 30-NOV-24 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-PLA-VDV-153065 | 1647540.31 | 0 | 0 | 0 | 194193.8664 | 1453346.4436 | 0 | 188368.04 | 0 | 0 | 0 | 5825.82 | 5825.82 | 0 | 0 | 0 | 0