## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Descripción | Conjunto | Descripción.1 | Contrato | Fecha Inicial | Fecha Final | Contratista | Comprador | Contrato Legal | Total | Anticipo | Anticipo % | Anticipo Amortizado | Estimado | Por Estimar | Retenciones Fiscales | Facturado | Por Facturar | Penalizado Cargo Estimación | Por Pernalizar Cargo Estimación | Retenido FG | Fondo Disponible para Liberar | Penalizado FG | Por Penalizar FG | Total Penalizado | Total Penalizado Aplicado
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-001 | DESPALMES VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-150850 | 30-SEP-24 | 30-ABR-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-150850 | 746657.36 | 0 | 0 | 0 | 746657.36 | 0 | 0 | 724257.64 | 0 | 0 | 0 | 22399.72 | 22399.72 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-002 | TERRACERIAS VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-150852 | 07-OCT-24 | 07-JUN-25 | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-150852 | 1705311.81 | 0 | 0 | 0 | 1178288.0563 | 527023.7537 | 0 | 1142939.38 | 0 | 0 | 0 | 35348.66 | 35348.66 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-002 | TERRACERIAS VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-150853 | 11-OCT-24 | 11-JUN-25 | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-150853 | 1082595.28 | 0 | 0 | 0 | 620282.6783 | 462312.6017 | 0 | 601674.19 | 0 | 0 | 0 | 18608.49 | 18608.49 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-003 | DRENAJE SANITARIO VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-151250 | 18-OCT-24 | 18-ABR-25 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-151250 | 1763884 | 0 | 0 | 0 | 340066.7007 | 1423817.2993 | 0 | 329864.69 | 0 | 0 | 0 | 10202.01 | 10202.01 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-004 | AGUA POTABLE VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-151533 | 14-OCT-24 | 31-OCT-25 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-151533 | 948783.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948783.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-005 | DRENAJE PLUVIAL VALVENTO MACROLOTE 1 | QRO-URB-VDV-151812 | 16-OCT-24 | 31-OCT-25 | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-151812 | 1507525.93 | 0 | 0 | 0 | 97985.5651 | 1409540.3649 | 0 | 95045.99 | 0 | 0 | 0 | 2939.57 | 2939.57 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-007 | MURETES DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS VALVENTO | QRO-URB-VDV-153243 | 06-NOV-24 | 31-DIC-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-153243 | 518528.49 | 0 | 0 | 0 | 37304.2079 | 481224.2821 | 0 | 36185.08 | 0 | 0 | 0 | 1119.13 | 1119.13 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-008 | REGISTROS SANITARIOS VALVENTO | QRO-URB-VDV-153605 | 19-NOV-24 | 19-MAR-25 | PEDRO NAVARRO VALENCIA | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-153605 | 428248.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428248.58 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VDV | 81 | FRENTE 81 - URBA LOTE 03 | E28-81-U02-01-009 | ELECTRIFICACIÓN MEDIA, BAJA Y ALUMBRADO, VALVENTO | QRO-URB-VDV-154748 | 02-DIC-24 | 31-DIC-25 | SIEP INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA S.A. DE C.V. | Ortega Villa, Gema Delhi | QRO-URB-VDV-154748 | 3436211.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436211.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0